ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу управления образованием администрации муниципального образования Ейский район от 18.09.2012 № 565

План

проведения информационно-разъяснительной работы

о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ выпускников XI (XII) классов общеобразовательных учреждений в 2012-2013 учебном году

| № п/п | Мероприятие | Сроки |  |  |  | Исполнители |  | Отметка о выполнении |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Методическое сопровождение ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ЕГЭ (листовки, буклеты) |  | октябрь 2012 – март 2013 |  |  | ИМЦ Вышинская Л.Г. |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка методических рекомендаций по подготовке к ЕГЭ 2013 года (по результатам ЕГЭ 2012 года) |  | октябрь – ноябрь 2012 |  |  | ИМЦ Даньшина О.В. |  |  |  |  |  |  |
| II. Организационное сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников XI(XII) классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ по вопросам: - о сроках и месте подачи заявления для участия в ЕГЭ; - о выборе предметов для сдачи ЕГЭ; - об этапах проведения ЕГЭ и порядке допуска к сдаче ЕГЭ; - о сдаче ЕГЭ выпускниками с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких выпускников); - о правилах заполнения бланков ЕГЭ; - о правилах поведения во время сдачи ЕГЭ; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ЕГЭ и др. |  |  | октябрь 2012г. ноябрь 2012г. до 01 февраля 2013г. январь-март 2013г. в течение учебного года до 15 мая 2012г. |  |  | руководители ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение собраний, индивидуальных консультаций для выпускников XI(XII) классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ с использованием листовок, памяток и др. раздаточного материала. |  |  | до 01.02.2012г. |  |  | руководители ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Участие в проведении тематических семинаров-совещаний проводимых ГКУ КК ЦОКО по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ |  |  | по плану ГКУ КК ЦОКО |  |  | муниципальный администратор ЕГЭ |  |  |  |  |  |
|  | Своевременное обновление информационных стендов по вопросам организации и проведения ЕГЭ - 2012 в управлении образованием и ОУ |  |  | с 01.09.12 по мере обновления региональной и федеральной нормативной базы |  |  | управление образованием, ИМЦ, ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Организация информирования через СМИ и на web-сайте УО, ИМЦ участников ЕГЭ по вопросам организации и проведения ЕГЭ. Обеспечение своевременно всех руководителей ОУ нормативной и распорядительной документацией, аналитическими материалам и другой информацией, связанной с организацией и проведением ЕГЭ |  |  | в течение учебного года |  |  | управление образованием, ИМЦ, ОУ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анкетирования выпускников 2013 года на предмет выявления мотивов для выбора предметов для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ. |  |  | до 10.01.2013г. |  |  | управление образованием, руководители ОУ, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Информирование руководителей ОУ об изменениях в КИМах ЕГЭ 2013 года по сравнению с ЕГЭ 2012 года |  |  | до 10.09.2012г. |  |  | УО, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Семинар для классных руководителей об ознакомлении с нормативными актами и методическими материалами по проведению ЕГЭ |  |  | до 01.12.2011г.. |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Организация проверки знаний нормативных актов и методических материалов по проведению ЕГЭ учителей и классных руководителей |  |  | I-неделя декабря 2012г. I-неделя февраля, апреля 2013г. |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Организация информирования через СМИ, на web-сайте ИМЦ, через индивидуальные беседы, листовки, памятки для различных целевых групп о порядке проведения ЕГЭ. |  |  | в течение учебного года |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ЕГЭ |  |  | с ноября 2012г. по 31 июля 2013г. |  |  | управление образованием |  |  |  |  |  |
|  | Мониторинг с использованием опросных материалов ГКУ КК ЦОКО для проведения анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ |  |  | декабрь 2012г. –январь 2013 г. |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |
|  | Проведение анализа информированности выпускников об особенностях проведения ЕГЭ |  |  | до января 2013г. |  |  | управление образованием |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совещания с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по итогам анализа эффективности проведенной информационно-разъяснительной работе с выпускниками об особенностях проведения ЕГЭ в 2013 году |  |  | до 15февраля 2013г. |  |  | управление образованием |  |  |  |  |  |
|  | Информирование выпускников о размещении перечня вступительных испытаний на направления подготовки (специальности) на сайтах вузов и ссузов Краснодарского края |  |  | до 28 февраля 2013г. |  |  | управление образованием, руководители ОУ |  |  |  |  |  |
| III. Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборочное собеседование с руководителями ОУ и их заместителями по вопросам информирования выпускников об особенностях проведения ЕГЭ и на предмет знания ими нормативных правовых актов, регламентирующих процедуру ЕГЭ. |  |  |  | по отдельному графику | управление образованием |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка по следующим вопросам: - оформление информационных стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ЕГЭ; - проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников 11(12)-х классов и их родителей о порядке проведения ЕГЭ; - работа школьной библиотеки по проведению информационно – разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; - работа телефона «горячей линии» и Интернет – сайтов. |  |  |  | по отдельному графику | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
| IV. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение руководителей и координаторов ППЭ (на муниципальном уровне) | март-апрель 2013г. |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение обучения организаторов ППЭ | апрель-май 2013 г (по отдельному графику) |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
| V. Организация и проведение работы с участниками ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке выпускников к государственной (итоговой) аттестации в 2012-2013 учебном году | по плану ГКУ КК ЦОКО |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Оказание методической (консультативной) помощи образовательным учреждениям по работе со слабоуспевающими учащимися | в течение года |  |  |  | Управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
| VI. Организация общественного наблюдения за проведением ЕГЭ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обучение общественных наблюдателей | февраль-май 2013г. |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аккредитация общественных наблюдателей | за две недели до даты проведения экзамена |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |
|  | Распределение общественных наблюдателей по ППЭ |  |  |  |  | управление образованием, ИМЦ |  |  |  |  |  |  |